PLANIFICACION DEL PROYECTO

Plataforma de Gestion y Venta de Pasajes

Transporte Interprovincial  |  Ecuador

Metodologia: Scrum + XP  |  Equipo de 5 personas

Universidad Tecnica de Ambato  |  Carrera de Software

| Inicio Sprint 1 (nuevo): | 4 Mayo 2026 |
| --- | --- |
| Cierre objetivo: | 14 Mayo 2026 |
| Deadline inamovible: | 15 Mayo 2026 |
| Equipo activo: | Tomas Solis · Allen · Gabriela · David · Juan |
| Version del documento: | 3.0 — Reorganizacion post-Sprint 1 original |

# 1. Vision General del Proyecto

Se aplica una combinacion de Scrum (marco de gestion iterativa) con practicas de Extreme Programming (XP) para garantizar entregas de alta calidad en un plazo muy ajustado. El equipo esta compuesto por 5 personas con roles claramente definidos, 2 duos de pair programming y un Tech Lead que opera de forma independiente sobre los modulos criticos.

Esta version del documento reorganiza el plan a partir del Sprint 2 original, que pasa a ser el nuevo Sprint 1 activo. Las historias previamente asignadas al equipo completo de 7 personas han sido redistribuidas al equipo actual de 5 personas.

# 2. Equipo de Desarrollo (5 personas)

| # | Nombre | Rol | Servicio / Modulo | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomas Solis | Tech Lead + auth-api + pagos | auth-api, ticket-api (pagos) | Lidera arquitectura y seguridad. Absorbe los modulos transaccionales. Revisa PRs de todos. |
| 2 | Allen | Dev Full + Scrum Master | bus-api | Logica de rutas, horarios y asientos. Asume rol SM para facilitar ceremonias. |
| 3 | Gabriela | Dev Full | frontend-web | Frontend web visual y estructurado; lidera UI del sistema con guia del Tech Lead. |
| 4 | David | Dev Full | frontend-pwa | PWA del chofer: cobro en bus, escaneo QR y alertas GPS. |
| 5 | Juan | QA + Prisma Schemas | packages/database | Tests y schemas. QA integrado desde el inicio. Soporte a Duo A en alertas GPS. |

# 3. Duos de Pair Programming (XP)

| Duo XP | Integrantes | Modulos cubiertos | Razon del emparejamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Duo A | Allen + Gabriela | bus-api + frontend-web | Allen provee solidez en logica de negocio; Gabriela consolida el consumo de la API en el frontend. Lideran GPS y mapas de asiento. |
| Duo C | Juan + David | packages/database + frontend-pwa | Juan valida los schemas Prisma que la PWA de David consume. QA integrado desde el inicio en escaneo QR y alertas. |
| Solo | Tomas Solis | auth-api + ticket-api + pagos | Tech Lead opera solo en auth y pagos por su alta sensibilidad. Actua como reviewer flotante de ambos duos. |

Nota: Los duos son permanentes. Cada duo realiza su propia micro-retro de codigo al cerrar cada tarea. Tomas actua como reviewer flotante y aprueba PRs criticos antes de merge a main.

# 4. Roles del Equipo (Scrum + XP)

| Rol | Scrum | XP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Dueno del backlog, prioriza historias | Define criterios de aceptacion | Lider del proyecto / docente |
| Scrum Master | Facilita ceremonias, elimina impedimentos | Promueve practicas XP | Allen |
| Tech Lead | Revisa PRs, define arquitectura global | Pair reviewer flotante, TDD en auth y pagos | Tomas Solis |
| Dev Team | Autoorganizado, entrega incrementos por sprint | Pair programming por duos, CI | Allen, Gabriela, David, Juan |

# 5. Practicas XP Aplicadas

| Practica XP | Aplicacion en el proyecto |
| --- | --- |
| Pair Programming | Duo A (Allen+Gabriela): bus-api/frontend/GPS. Duo C (Juan+David): DB/PWA/QR. Tomas opera solo en auth y pagos. |
| TDD | Obligatorio en auth-api (Tomas), ticket-api/pagos (Tomas) y bus-api (Allen). Juan escribe tests de schemas Prisma y E2E. |
| Integracion Continua | GitHub Actions: cada commit dispara build + tests en todos los paquetes del monorepo (TurboRepo). Deploy automatico a staging. |
| Diseno Simple | No over-engineering: solo lo necesario para la historia actual. Tomas veta complejidad innecesaria en PRs. |
| Refactoring continuo | Al final de cada dia: limpiar codigo antes de commitear. Cada duo hace micro-retro de codigo al cerrar tarea. |
| Releases frecuentes | Demo funcional al final de cada sprint en rama staging. Deploy automatico gestionado por Tomas. |
| Codigo compartido | Cualquier dev puede leer cualquier modulo. PRs abiertos y revisados por Tomas antes de merge a main. |
| Metafora del sistema | Bus digital: todo gira en torno al viaje (frecuencia > bus > asiento > boleto > pasajero). |
| Semana sostenible | Maximo 8h/dia de desarrollo. Sprint 2 (nuevo) es deliberadamente corto para evitar fatiga. |

# 6. Calendario de Sprints (reorganizado desde Sprint 2 original)

El Sprint 0 y el Sprint 1 original ya han sido ejecutados. La planificacion activa arranca desde el nuevo Sprint 1 (= Sprint 2 original) con el equipo de 5 personas.

| Sprint | Inicio | Fin | Duracion | SP Planificados | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 (nuevo) | 4 May | 10 May | 7 dias | 62 SP | 4 metodos de pago, QR, GPS + alertas, reportes y liquidaciones |
| Sprint 2 (nuevo) | 11 May | 12 May | 2 dias | 17 SP | Auth, config app, emails, pruebas integrales y despliegue |
| Buffer Final | 13 May | 15 May | 3 dias | — | Afinamiento, polish UI, ensayo demo y entrega final |
| TOTAL ACTIVO | 4 May | 15 May | 12 dias | 79 SP | Sistema completo en produccion |

# 7. Product Backlog Priorizado con Criterios de Aceptacion

Escala de estimacion (Story Points): 1 = trivial, 3 = pequeno, 5 = medio, 8 = complejo, 13 = muy complejo.

Sprint 1* = historias del Sprint 1 original (referencia completada). Sprint 1 = nuevo Sprint 1 activo. Sprint 2 = nuevo Sprint 2.

| ID | Historia de Usuario | Sprint | SP | Prior. | Responsable | Criterios de Aceptacion |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como administrador, quiero registrar cooperativas con logo, RUC y cuenta bancaria | Sprint 1* | 5 | Alta | Tomas | 1. CRUD completo: crear, editar, desactivar cooperativa 2. Logo almacenado correctamente (formato JPG/PNG, max 2MB) 3. RUC validado con 13 digitos y digito verificador 4. Cuenta bancaria guardada con banco, tipo y numero 5. Solo el administrador puede crear/editar cooperativas |
| US02 | Como cooperativa, quiero registrar buses con tipo de asientos y foto | Sprint 1* | 5 | Alta | Allen | 1. Mapa de asientos generado automaticamente segun configuracion (2+2, 2+1, etc.) 2. Foto del bus subida y visualizada correctamente 3. Placa del bus validada con formato ecuatoriano 4. Asientos etiquetados por fila y columna (ej. A1, A2...) 5. La cooperativa solo puede ver sus propios buses |
| US03 | Como cooperativa, quiero gestionar frecuencias ANT con resolucion, origen, destino y hora | Sprint 1* | 5 | Alta | Allen | 1. CRUD completo de frecuencias con numero de resolucion ANT 2. Frecuencia puede activarse o desactivarse sin eliminarse 3. Origen y destino seleccionables de catalogo de ciudades 4. Hora de salida y llegada estimada registradas 5. Frecuencia inactiva no aparece en busquedas de clientes |
| US04 | Como cooperativa, quiero agregar paradas intermedias con coordenadas GPS | Sprint 1* | 3 | Alta | Allen+Gabriela | 1. Paradas ordenadas por posicion en la ruta (no por nombre) 2. Coordenadas lat/lng guardadas con precision de 6 decimales 3. Se puede agregar, editar y eliminar paradas sin afectar otras frecuencias 4. El orden de las paradas es reordenable visualmente 5. Validacion: las coordenadas deben estar dentro del territorio ecuatoriano |
| US05 | Como cooperativa, quiero generar la hoja de ruta automatica y editarla | Sprint 1* | 8 | Alta | Allen+Gabriela | 1. El algoritmo genera dias de parada automaticamente cuando buses disponibles >= frecuencias 2. La hoja de ruta muestra: bus asignado, chofer, fecha y hora de salida 3. El administrador puede editar manualmente cualquier asignacion generada 4. Se bloquean asignaciones duplicadas (mismo bus, mismo dia, misma hora) 5. La hoja de ruta exportable como PDF o visible en calendario |
| US06 | Como cliente, quiero buscar rutas con filtros avanzados | Sprint 1* | 5 | Alta | Gabriela | 1. Filtros disponibles: origen, destino, fecha, tipo de asiento, cooperativa 2. Resultados muestran precio, hora de salida, asientos disponibles y duracion estimada 3. Soporte para busqueda con paradas intermedias como destino 4. Resultados ordenados por hora de salida por defecto 5. Mensaje claro si no hay rutas disponibles para los filtros ingresados |
| US07 | Como cliente, quiero ver el detalle del bus (foto, placa, asientos disponibles) | Sprint 1* | 3 | Alta | Gabriela | 1. Ficha del bus muestra: foto, placa, tipo de bus, cooperativa, servicios (aire, wifi, etc.) 2. Numero de asientos disponibles mostrado en tiempo real 3. Componente BusCard renderizado correctamente en movil y escritorio 4. Enlace directo al mapa de asientos desde la ficha 5. Datos cargados de la API sin errores en < 2 segundos |
| US08 | Como cliente, quiero seleccionar mi asiento en el mapa visual del bus | Sprint 1* | 5 | Alta | Allen+Gabriela | 1. Mapa visual refleja la distribucion real del bus (filas, pasillo, pisos si aplica) 2. Asiento bloqueado para otros usuarios en el momento de la seleccion (reserva temporal) 3. Asientos ocupados mostrados en rojo; disponibles en verde; seleccionado en azul 4. La reserva temporal expira en 10 minutos si no se completa el pago 5. Compatible con moviles: mapa scrolleable y con zoom |
| US09 | Como cliente, quiero ingresar mi cedula y obtener mi precio con descuento | Sprint 1* | 5 | Alta | Tomas | 1. Cedula de 10 digitos validada con algoritmo de Modulo 10 2. Descuento aplicado segun categoria: tercera edad (50%), discapacidad (25%), estudiante (10%) 3. Anti-fraude: el mismo numero de cedula no puede obtener descuento dos veces en 24 horas 4. Registro en tabla RegistroDescuento con timestamp y tipo de descuento 5. Si la cedula no existe o no aplica descuento, se muestra precio regular sin error |
| US10 | Como cliente, quiero pagar con tarjeta via pasarela automatica | Sprint 1 | 8 | Alta | Tomas | 1. Integracion funcional con Stripe o PayPhone en modo sandbox y produccion 2. Boleto cambia a estado VIGENTE de forma inmediata tras confirmacion del pago 3. Solo se guardan los ultimos 4 digitos de la tarjeta en la base de datos (PCI compliance) 4. El webhook actualiza el estado del pago aunque el cliente cierre el navegador 5. Si el pago falla o es rechazado, el asiento queda liberado y se notifica al cliente |
| US11 | Como cliente, quiero pagar por transferencia subiendo comprobante | Sprint 1 | 8 | Alta | Tomas | 1. El cliente puede subir comprobante en JPG, PNG o PDF (maximo 5MB) 2. El boleto queda en estado PENDIENTE hasta decision del oficinista 3. El oficinista recibe notificacion (in-app y/o email) al haber nuevos comprobantes pendientes 4. El archivo del comprobante es accesible solo por el oficinista asignado 5. El asiento queda reservado mientras el estado es PENDIENTE (maximo 24h) |
| US12 | Como oficinista, quiero revisar comprobantes y aprobar o rechazar con motivo | Sprint 1 | 5 | Alta | Tomas | 1. Panel muestra lista de comprobantes pendientes ordenados por fecha de envio 2. Al aprobar: boleto pasa a VIGENTE y se envia email de confirmacion al cliente automaticamente 3. Al rechazar: boleto pasa a ANULADO, motivo de rechazo registrado y email enviado al cliente 4. El oficinista puede ver el comprobante en pantalla antes de decidir 5. El historial de decisiones queda registrado con fecha, hora y oficinista responsable |
| US13 | Como oficinista, quiero cobrar en efectivo en oficina | Sprint 1 | 5 | Alta | Tomas+Juan | 1. Canal de venta registrado como OFICINA en el campo canal_venta 2. Boleto pasa a estado VIGENTE de forma inmediata al registrar el cobro 3. La transaccion queda ligada al turno activo del oficinista 4. Se genera QR del boleto para entrega fisica o digital al cliente 5. Solo usuarios con rol OFICINISTA pueden realizar este tipo de cobro |
| US14 | Como chofer/ayudante, quiero cobrar efectivo en el bus (PWA) | Sprint 1 | 5 | Alta | David | 1. Canal de venta registrado como BUS en el campo canal_venta 2. La transaccion queda ligada al turno activo del conductor 3. El sistema calcula automaticamente el cambio a devolver 4. La PWA funciona sin conexion y sincroniza transacciones al recuperar internet 5. Solo usuarios con rol CHOFER pueden acceder al cobro en la PWA |
| US15 | Como cliente, quiero recibir mi boleto con QR descargable | Sprint 1 | 5 | Alta | Tomas | 1. Cada boleto tiene un UUID unico e irrepetible como identificador del QR 2. El QR contiene la informacion minima necesaria para validacion (no datos sensibles) 3. El cliente puede descargar el boleto en PDF desde su historial en cualquier momento 4. El PDF incluye: ruta, hora de salida, asiento, nombre del pasajero, QR y numero de boleto 5. El QR es escaneable tanto en pantalla como impreso |
| US16 | Como chofer, quiero escanear el QR del boleto para validar acceso | Sprint 1 | 5 | Alta | Juan+David | 1. La camara de la PWA activa el escaner de QR sin necesidad de app externa 2. VALIDO: pantalla verde con nombre del pasajero, asiento y destino; boleto pasa a UTILIZADO 3. INVALIDO/EXPIRADO/UTILIZADO: pantalla roja con motivo especifico del rechazo 4. El mismo QR no puede validarse dos veces (boleto en estado UTILIZADO es rechazado) 5. La validacion funciona sin conexion usando cache del listado de boletos del viaje |
| US17 | Como chofer, quiero transmitir GPS y ver pasajeros que bajan en la proxima parada | Sprint 1 | 8 | Alta | Allen+Gabriela | 1. El chofer transmite ubicacion GPS al servidor con actualizacion minima cada 10 segundos 2. El sistema calcula la distancia a la proxima parada usando formula de Haversine 3. Se muestra lista de pasajeros (nombre + numero de asiento) que descienden en la siguiente parada 4. La alerta al chofer se dispara una sola vez por parada al entrar en el radio configurado 5. La ubicacion en tiempo real es visible en el panel administrativo |
| US18 | Como pasajero, quiero recibir alerta cuando el bus se acerca a mi parada | Sprint 1 | 5 | Alta | Juan+David | 1. El pasajero recibe notificacion push cuando el bus entra al radio de su parada 2. La alerta tambien aparece in-app aunque la app este en segundo plano 3. El service worker de la PWA gestiona la notificacion incluso sin conexion activa 4. La alerta se envía una sola vez por parada por viaje (no repetitiva) 5. El radio de alerta es configurable por el administrador desde el panel de configuracion |
| US19 | Como administrador, quiero ver reportes de boletos por cooperativa y canal | Sprint 1 | 5 | Alta | Tomas | 1. Filtros disponibles: rango de fechas, cooperativa, canal de venta (WEB, OFICINA, BUS) 2. Datos agrupados por tipo de pasajero (normal, tercera edad, discapacidad) y por canal 3. El reporte es exportable en formato PDF y Excel con un clic 4. Se muestran totales y subtotales por cada categoria de agrupacion 5. El administrador solo ve las cooperativas que tiene asignadas |
| US20 | Como administrador, quiero generar liquidacion mensual por cooperativa | Sprint 1 | 3 | Alta | Tomas | 1. El sistema calcula el monto total de boletos vendidos por cooperativa en el periodo seleccionado 2. El desglose incluye cantidad y monto por tipo de pasajero 3. El informe incluye la cuenta bancaria registrada de la cooperativa para transferencia 4. El reporte de liquidacion es descargable en PDF con membrete del sistema 5. La liquidacion puede generarse para cualquier mes calendario pasado |
| US21 | Como usuario, quiero registrarme, iniciar sesion y ver historial de boletos | Sprint 2 | 3 | Media | Tomas | 1. Registro con email y contrasena (minimo 8 caracteres, al menos 1 numero) 2. Login funcional con NextAuth/JWT; sesion activa por 24h o hasta cierre manual 3. Historial muestra todos los boletos con estado (VIGENTE/UTILIZADO/EXPIRADO/ANULADO) 4. El usuario puede descargar cualquier boleto en PDF desde el historial 5. Recuperacion de contrasena por correo electronico funcional |
| US22 | Como administrador, quiero configurar logo, colores, redes y radio GPS | Sprint 2 | 3 | Media | Gabriela | 1. El administrador puede cambiar logo, colores primarios y datos de redes sociales desde el panel 2. Los cambios de colores y logo se reflejan en la UI sin necesidad de reiniciar la app 3. El radio de alerta GPS es configurable en kilometros (valor minimo 0.1 km) 4. Todos los cambios se persisten en base de datos y sobreviven reinicios del servidor 5. Solo el administrador con rol ADMIN puede acceder al panel de configuracion |
| US23 | Como sistema, quiero enviar emails en confirmacion, aprobacion y rechazo de pago | Sprint 2 | 3 | Media | Tomas | 1. Email automatico enviado al completar una compra exitosa con detalle del boleto 2. Email enviado al aprobar un comprobante de transferencia con boleto adjunto 3. Email enviado al rechazar un comprobante indicando el motivo del rechazo 4. Las plantillas son responsivas y legibles en movil y escritorio 5. El sistema usa Nodemailer con SMTP configurado; errores de envio quedan registrados en log |
| US24 | Como equipo, quiero realizar pruebas integrales y corregir bugs | Sprint 2 | 5 | Alta | Juan (QA) | 1. Todos los flujos principales tienen tests E2E pasando: compra, pago, escaneo QR, GPS 2. 0 bugs criticos ni bloqueantes al cierre del sprint 3. La app es responsiva y usable en movil (375px) y escritorio (1280px) 4. Los tests de regresion no presentan fallos en funcionalidades ya entregadas 5. Todos los estados del boleto (VIGENTE/UTILIZADO/EXPIRADO/ANULADO) verificados manualmente |
| US25 | Como equipo, quiero desplegar en produccion con dominio configurado | Sprint 2 | 3 | Alta | Tomas | 1. La aplicacion es accesible desde URL publica con HTTPS configurado 2. La base de datos de produccion esta inicializada con datos semilla basicos (cooperativas demo) 3. Todas las variables de entorno de produccion estan configuradas y documentadas 4. El smoke test verifica que los modulos principales responden correctamente en produccion 5. El pipeline CI/CD despliega automaticamente al hacer merge a main sin intervencion manual |

TOTAL ACTIVO (Sprint 1 + Sprint 2 nuevos): 79 SP  |  Historias activas: 16

# 8. Sprint 1 (nuevo): Pagos, QR, GPS y Reportes

## Fechas: 4 Mayo → 10 Mayo 2026   |   62 Story Points   |   5 personas activas

Meta del Sprint: Los 4 metodos de pago completos, boletos QR de un solo uso, validacion por escaneo, GPS en tiempo real con alertas a chofer y pasajero, reportes y liquidaciones para el administrador.

| ID | Historia | SP | Responsable | Tecnica XP | Tareas Tecnicas + Criterios de Aceptacion clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US10 | Pago con tarjeta (pasarela) | 8 | Tomas | TDD | Integracion Stripe/PayPhone / webhook / guardar ultimos 4 digitos. CA: boleto VIGENTE al instante; asiento liberado si falla. |
| US11 | Pago transferencia + comprobante | 8 | Tomas | TDD | Upload JPG/PNG/PDF / estado PENDIENTE / notificacion oficinista. CA: reserva del asiento max 24h en PENDIENTE. |
| US12 | Validacion comprobante por oficinista | 5 | Tomas | TDD | Panel revision / aprobar=>VIGENTE / rechazar+motivo / email auto. CA: historial de decisiones con fecha y responsable. |
| US13 | Efectivo en oficina | 5 | Tomas+Juan | Pair | UI cobro efectivo / canal_venta OFICINA / turno activo. CA: solo rol OFICINISTA puede ejecutar; QR generado al instante. |
| US14 | Efectivo en bus (PWA chofer) | 5 | David | CI | UI PWA cobro / canal_venta BUS / calculo de cambio / turno activo. CA: funciona offline y sincroniza al recuperar conexion. |
| US15 | Boleto QR descargable | 5 | Tomas | CI | Generar UUID / renderizar boleto PDF / historial accesible. CA: QR unico irrepetible; PDF con todos los datos del viaje. |
| US16 | Escaneo QR acceso al bus | 5 | Juan+David | Duo C + TDD | API verificar-boleto / camara PWA / VALIDO verde / INVALIDO rojo. CA: funciona offline con cache; boleto=>UTILIZADO. |
| US17 | GPS chofer + lista pasajeros por parada | 8 | Allen+Gabriela | Duo A + TDD | API gps/ubicacion / Haversine / UbicacionBus / AlertaParada CHOFER. CA: actualizacion < 10s; alerta unica por parada. |
| US18 | Alerta GPS al pasajero | 5 | Juan+David | Duo C | AlertaParada PASAJERO / push notification / service worker PWA. CA: alerta unica por viaje; funciona en segundo plano. |
| US19 | Reportes administrativos | 5 | Tomas | Diseno Simple | API reportes con filtros / agrupacion canal+tipo / exportar PDF/Excel. CA: totales y subtotales por categoria. |
| US20 | Liquidacion mensual por cooperativa | 3 | Tomas | Refactoring | Calculo monto / cuenta bancaria / PDF con membrete. CA: desglose por tipo de pasajero; exportable. |

### Distribucion de cargas en Sprint 1 (nuevo)

- Tomas (Tech Lead): US10, US11, US12, US13 (con Juan), US15, US19, US20. Nucleo transaccional completo.

- Duo A (Allen+Gabriela): US17 (GPS chofer, 8 SP). Logica mas compleja de GPS con Haversine.

- Duo C (Juan+David): US13 (con Tomas), US16 (escaneo QR), US18 (alerta GPS pasajero).

- David (solo): US14 (cobro efectivo en bus, PWA chofer).

### Alerta de riesgo — 62 SP con 5 personas

Si al dia 5 (8 May) quedan mas de 2 historias sin empezar, Allen (Scrum Master) escala al PO para negociar scope. Opcion de simplificacion: GPS solo alerta al chofer, sin push al pasajero (elimina US18 temporalmente al Buffer).

### Ceremonia: Sprint Planning (4 May, 30 min) — Allen facilita

- Confirmar las 11 historias del Sprint 1 y sus responsables.

- Orden de desarrollo: pagos primero (US10-US14), luego QR (US15-US16), luego GPS (US17-US18), luego reportes (US19-US20).

- Tomas revisa arquitectura de integracion de pagos antes del primer commit.

- Juan prepara migraciones necesarias en packages/database para las entidades de pago y GPS.

### Daily Standups Sprint 1 — Allen modera (10 min, manana)

- 4 May: Arranque. Tomas: US10 integracion Stripe. Allen+Gabriela: US17 modelo GPS. David: US14 PWA chofer.

- 5 May: Tomas: US10 webhook. Allen+Gabriela: US17 Haversine. Juan+David: US16 API verificar-boleto. Juan: migraciones.

- 6 May: Tomas: US11 upload comprobante. Duo A: US17 termina, inicia integracion frontend. Duo C: US16 camara PWA.

- 7 May: Tomas: US12 panel oficinista. Duo A: US17 alerta chofer. Duo C: US18 push notification. David: US14 modo offline.

- 8 May: Tomas: US13 cobro efectivo oficina + US15 QR. Duo C: US18 termina. CHECKPOINT: revisar historias pendientes.

- 9 May: Tomas: US19 reportes + US20 liquidacion. Gabriela: UI integracion GPS frontend. Code review general.

- 10 May: Buffer interno, fix bugs, preparar demo Sprint 1 (nuevo).

### Ceremonia: Sprint Review (10 May, 20 min)

- Tomas demuestra: US10 (pago tarjeta), US11+US12 (transferencia+aprobacion), US13 (efectivo oficina), US15 (QR), US19+US20 (reportes).

- Duo A demuestra: US17 (GPS chofer con lista de pasajeros).

- Duo C + David demuestran: US14 (cobro en bus), US16 (escaneo QR), US18 (alerta GPS pasajero).

### Ceremonia: Retrospectiva (10 May, 15 min) — Allen facilita

- Que funciono bien con el equipo de 5 y los 2 duos.

- Que fue dificil o genero cuello de botella (especialmente carga de Tomas).

- 1 accion concreta de mejora para Sprint 2 (nuevo).

# 9. Sprint 2 (nuevo): Auth, Config, Emails, Pruebas y Despliegue

## Fechas: 11 Mayo → 12 Mayo 2026   |   17 Story Points   |   5 personas activas

Meta del Sprint: Sistema autenticado, emails funcionando, app configurable, 0 bugs criticos y desplegado en produccion con URL publica y HTTPS.

| ID | Historia | SP | Responsable | Tecnica XP | Tareas Tecnicas + Criterios de Aceptacion clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US21 | Autenticacion, registro e historial | 3 | Tomas | TDD | Auth NextAuth/JWT / perfil / historial boletos / descarga PDF. CA: sesion activa 24h; recuperacion contrasena funcional. |
| US22 | Configuracion visual de la app | 3 | Gabriela | Diseno Simple | Panel config / logo / colores / redes / radio GPS. CA: cambios reflejados en tiempo real sin reiniciar servidor. |
| US23 | Notificaciones por correo electronico | 3 | Tomas | CI | Nodemailer SMTP / plantillas / compra, aprobacion, rechazo. CA: responsivo en movil; errores registrados en log. |
| US24 | Pruebas integrales y correccion de bugs | 5 | Juan (QA) | TDD + Pair | E2E de todos los flujos / regression / fix bugs / responsive. CA: 0 bugs criticos; todos los estados del boleto verificados. |
| US25 | Despliegue en produccion | 3 | Tomas | Release | Vercel/Railway / dominio + HTTPS / env prod / BD prod / smoke test. CA: CI/CD despliega automaticamente al merge a main. |

### Distribucion de los 2 dias

- 11 May: Tomas (US21 auth + US23 emails), Gabriela (US22 config visual), Juan inicia E2E tests.

- 12 May: Juan (US24 pruebas integrales + fix bugs), Tomas (US25 despliegue produccion + smoke test). Todo el equipo disponible para bugs de ultimo momento.

### Retrospectiva Final (12 May, 15 min)

- Reflexion sobre el proyecto completo y los 2 duos XP con equipo de 5.

- Documentar lecciones aprendidas de Scrum+XP tras la reorganizacion del equipo.

# 10. Buffer Final: Afinamiento (13-15 Mayo)

Estos 3 dias NO son para desarrollar funcionalidades nuevas. Distribucion sugerida:

- Tomas: optimizacion de rendimiento, seguridad final en auth-api, revision de logs de produccion y documentacion tecnica de la API.

- Allen + Gabriela (Duo A): polish de UI/UX en frontend-web. Revisar cada pantalla en movil y escritorio.

- Juan + David (Duo C): pruebas de usuario externas, toma de nota de fricciones, ajustes finales en PWA.

- Todo el equipo: ensayo de la demo final. Practicar el recorrido completo del sistema ante el docente/evaluador.

Regla de oro del buffer: si el Sprint 2 (nuevo) termina a tiempo el 12 de mayo, estos dias son de afinamiento puro. Si hay retraso, se usan para terminar historias pendientes. El deadline del 15 de mayo es inamovible.

# 11. Ceremonias y Cadencia

| Ceremonia | Cuando | Duracion | Responsable / Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 30 min | Allen (SM) facilita. Seleccionar historias, estimar SP, asignar responsables. |
| Daily Standup | Cada dia, manana | 10 min | Allen modera. Que hice / Que hare hoy / Impedimentos. Todos participan. |
| Sprint Review | Fin de cada sprint | 20 min | Cada responsable demuestra su historia. Tomas valida criterios tecnicos. |
| Retrospectiva | Fin de cada sprint | 15 min | Allen facilita. Que funciono / Que mejorar / 1 accion concreta. |
| Pair Programming | Durante el sprint (XP) | Segun tarea | Duos A/C segun asignacion. Tomas disponible como reviewer flotante. |
| Code Review | Antes de merge a main | 15-30 min | Tomas aprueba todos los PRs criticos. Al menos 1 aprobacion para merge. |

# 12. Definition of Done (DoD)

Una historia se considera COMPLETADA solo cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

| Criterio (Definition of Done) | Verificacion |
| --- | --- |
| Codigo commiteado en rama de la historia (feature/US-XX) | Git log / PR abierto en GitHub |
| Tests unitarios escritos y pasando (TDD) | npm test verde en el paquete del modulo correspondiente |
| Code review aprobado por Tomas (Tech Lead) | PR aprobado con al menos 1 aprobacion en GitHub |
| Integracion continua (CI) pasando sin errores | GitHub Actions / Vercel build en verde |
| Criterios de aceptacion verificados manualmente (todos) | Checklist de la historia marcado por el responsable |
| UI responsiva en movil y escritorio (donde aplica) | Prueba en Chrome DevTools mobile — Gabriela y David |
| Sin deuda tecnica obvia (refactoring aplicado) | Revision de codigo limpio antes del commit diario |
| Schema Prisma validado por Juan | Juan confirma migracion limpia en packages/database |

# 13. Gestion de Riesgos

### Riesgo 1: Carga concentrada en Tomas (pagos + auth)

Probabilidad: Alta. Impacto: Alto. Responsable: Tomas + Allen (SM).

- Mitigacion: Tomas prioriza US10 y US11 los dias 1-2. Allen puede tomar soporte en endpoints simples de reportes (US19, US20) si hay retraso. Daily Standup debe detectar cuello de botella a tiempo.

### Riesgo 2: Integracion de pasarela de pagos mas lenta de lo esperado

Probabilidad: Media. Impacto: Alto. Responsable: Tomas.

- Mitigacion: Usar modo sandbox de Stripe/PayPhone desde el inicio del Sprint 1. Si falla la integracion real al dia 3, dejar pago con tarjeta en modo simulado para la entrega y documentarlo como pendiente.

### Riesgo 3: GPS sin precision suficiente en el navegador

Probabilidad: Media. Impacto: Medio. Responsable: Duo A (Allen+Gabriela).

- Mitigacion: Probar la API de Geolocation en dispositivos reales desde el inicio de US17. Si la precision es baja, ampliar el radio de alerta configurable en US22.

### Riesgo 4: Sprint 1 nuevo sobrecargado (62 SP en 7 dias con 5 personas)

Probabilidad: Alta. Impacto: Alto. Responsable: Allen (Scrum Master).

- Mitigacion: Maximizar pair programming en historias de 8 SP. Si al dia 5 (8 May) hay mas de 2 historias sin empezar, Allen escala al PO para negociar simplificacion de scope (prioridad: pago con tarjeta, QR y GPS chofer; push a pasajero y liquidacion podrian pasar al Buffer).

### Riesgo 5: Problemas de despliegue en produccion

Probabilidad: Baja. Impacto: Alto. Responsable: Tomas (DevOps en esta version).

- Mitigacion: Tomas configura staging en Vercel/Railway al inicio del Sprint 1 y despliega al final de cada sprint. El Sprint 2 no debe ser la primera vez que se despliega en produccion.

### Riesgo 6: Deuda tecnica acumulada

Probabilidad: Media. Impacto: Medio. Responsable: Tomas (Tech Lead).

- Mitigacion: Refactoring continuo (XP) al final de cada dia. Tomas rechaza PRs con deuda tecnica obvia. Juan valida que los schemas Prisma no acumulen inconsistencias entre sprints.

# 14. Herramientas del Proyecto

- Control de versiones: Git + GitHub. Ramas: main, staging, develop, feature/US-XX.

- Monorepo: TurboRepo con paquetes auth-api, bus-api, ticket-api, frontend-web, frontend-pwa, packages/database.

- CI/CD: GitHub Actions (lint + test + build por paquete) + Vercel/Railway (deploy automatico a staging).

- Tablero Kanban: GitHub Projects o Trello. Columnas: Backlog / En progreso / En revision / Hecho.

- Comunicacion: WhatsApp/Discord para daily async + Google Meet para ceremonias.

- Testing: Jest + React Testing Library. Juan lidera tests de integracion y E2E.

- Estimacion: Planning Poker (escala Fibonacci: 1, 3, 5, 8, 13). Allen facilita.

- Documentacion: README en GitHub (Tomas) + API docs generados en Buffer final.

# Resumen Ejecutivo

| Equipo activo: | 5 personas — Tomas Solis, Allen, Gabriela, David, Juan |
| --- | --- |
| Duos XP: | Duo A (Allen+Gabriela) ¦ Duo C (Juan+David) ¦ Solo (Tomas) |
| Sprints activos: | Sprint 1 (nuevo): 4-10 May ¦ Sprint 2 (nuevo): 11-12 May ¦ Buffer: 13-15 May |
| Historias activas: | 16 historias de usuario (US10-US25) |
| Story Points activos: | 79 SP (Sprint 1: 62 SP + Sprint 2: 17 SP) |
| Cierre objetivo: | 12 Mayo 2026 |
| Deadline inamovible: | 15 Mayo 2026 |

Planificacion Version 3.0 | Reorganizacion equipo 5 personas | Mayo 2026 | UTA — Carrera de Software