PLANIFICACION DEL PROYECTO

Plataforma de Gestion y Venta de Pasajes

Transporte Interprovincial  |  Ecuador

Metodologia: Scrum + XP  |  Equipo de 7 personas

Universidad Tecnica de Ambato  |  Carrera de Software

Inicio: 26 Abr 2026   |   Cierre objetivo: 12 May 2026   |   Deadline: 15 May 2026

# 1. Vision General del Proyecto

Se aplica una combinacion de Scrum (marco de gestion iterativa) con practicas de Extreme Programming (XP) para garantizar entregas de alta calidad en un plazo muy ajustado. El equipo esta compuesto por 7 personas con roles claramente definidos, 3 duos de pair programming y un Tech Lead que opera en solitario sobre el modulo mas critico (auth-api).

La meta es tener el sistema funcional y desplegado el 12 de mayo, dejando 3 dias de buffer (13-15 May) para afinamiento, polish de UI y demo final. El Sprint 0 (26 Abr) es ejecutado exclusivamente por Allen para dejar el entorno 100% listo antes de que el equipo completo arranque el Sprint 1.

# 2. Equipo de Desarrollo (7 personas)

| # | Nombre | Rol | Servicio / Modulo | Justificacion |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tomas Solis | Scrum Master | auth-api | Facilita las ceremonias Scrum, elimina impedimentos y promueve las practicas XP en el equipo. |
| 2 | Sebastian Vaca | DevOps | Monorepo / CI-CD | Ve el sistema completo (Docker, GitHub Actions, TurboRepo). Mantiene el pipeline y desbloquea al equipo en DevOps. |
| 3 | Allen | Tech Lead | bus-api | El Tech Lead lleva la arquitectura, revisa PRs de todos y lidera el modulo mas critico. Opera en bus-api con vision global del sistema. |
| 4 | Andrew | Dev Full | ticket-api | Ventas, QR y reportes requieren precision. Maneja la logica transaccional sin supervision constante. |
| 5 | Gabriela | Dev Full | frontend-web | El frontend web es visual y estructurado. Con guia del Tech Lead en la API, puede avanzar solido. |
| 6 | David | Dev Full | frontend-pwa | La PWA es mas acotada (flujo principal: escanear y validar QR). Ideal para un dev en crecimiento con objetivo claro. |
| 7 | Juan | QA + Prisma Schemas | packages/database | Tests y schemas requieren atencion al detalle. Con guia del Tech Lead en los schemas, aporta valor real desde el dia 1. |

# 3. Duos de Pair Programming (XP)

| Duo XP | Integrantes | Modulos cubiertos | Razon del emparejamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| Duo A | Allen + Gabriela | bus-api + frontend-web | Allen provee solidez en logica de negocio; Gabriela consolida el consumo de la API en el frontend |
| Duo B | Sebastian + Andrew | CI-CD + ticket-api | Sebastian garantiza que el pipeline no falle; Andrew implementa la logica transaccional con soporte DevOps |
| Duo C | Juan + David | packages/database + frontend-pwa | Juan valida los schemas Prisma que la PWA de David consume; QA integrado desde el inicio |
| Solo | Allen | auth-api + arquitectura global | Tech Lead opera solo en auth por su sensibilidad. Actua como reviewer flotante de todos los duos. |

Nota: Los duos son permanentes durante todo el proyecto. Cada duo hace su propia micro-retro de codigo al cerrar cada tarea. Allen actua como reviewer flotante para todos los duos y aprueba PRs criticos antes de merge a main.

# 4. Roles del Equipo (Scrum + XP)

| Rol | Scrum | XP | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| Product Owner | Dueno del backlog, prioriza historias | Define criterios de aceptacion | Lider del proyecto / docente |
| Scrum Master | Facilita ceremonias, elimina impedimentos | Promueve practicas XP | Allen |
| Tech Lead | Revisa PRs, define arquitectura | Pair reviewer flotante, TDD en auth | Allen |
| Dev Team | Autoorganizado, entrega incrementos | Pair programming por duos, integracion continua | Andrew, Gabriela, David, Juan |

# 5. Practicas XP Aplicadas

| Practica XP | Aplicacion en el proyecto |
| --- | --- |
| Pair Programming | Duo A (Allen+Gabriela): bus-api/frontend. Duo B (Sebastian+Andrew): CI-CD/ticket-api. Duo C (Juan+David): DB/PWA. Allen lidera auth-api como Tech Lead. |
| TDD (Test Driven Dev.) | Obligatorio en auth-api (Allen), ticket-api (Andrew) y bus-api (Allen). Juan escribe los tests de schemas Prisma. |
| Integracion Continua | Sebastian configura GitHub Actions: cada commit dispara build + tests en todos los paquetes del monorepo (TurboRepo). |
| Diseno Simple | No over-engineering: solo lo necesario para la historia actual. Tech Lead (Allen) veta complejidad innecesaria en PRs. |
| Refactoring continuo | Al final de cada dia: limpiar codigo antes de commitear. Cada duo hace micro-retro de codigo al cerrar tarea. |
| Releases frecuentes | Demo funcional al final de cada sprint en rama staging. Sebastian gestiona el deploy automatico. |
| Codigo compartido | Cualquier dev puede leer cualquier modulo. PRs abiertos y revisados por Allen antes de merge a main. |
| Metafora del sistema | Bus digital: todo gira en torno al viaje (frecuencia > bus > asiento > boleto > pasajero). |
| Semana sostenible | Maximo 8h/dia de desarrollo. Sprint 3 es deliberadamente corto para evitar fatiga del equipo. |

# 6. Calendario de Sprints

| Sprint | Inicio | Fin | Duracion | SP Planificados | Objetivo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 0 | 26 Abr | 26 Abr | 1 dia | 0 SP | Setup completo del entorno (solo Allen) |
| Sprint 1 | 27 Abr | 3 May | 7 dias | 44 SP | Cooperativas, flota, frecuencias, busqueda, asientos y descuentos |
| Sprint 2 | 4 May | 10 May | 7 dias | 62 SP | 4 metodos de pago, QR, GPS + alertas, reportes y liquidaciones |
| Sprint 3 | 11 May | 12 May | 2 dias | 17 SP | Auth, config app, emails, pruebas y despliegue |
| Buffer Final | 13 May | 15 May | 3 dias | - | Afinamiento, polish UI, demo y entrega |
| TOTAL | 26 Abr | 15 May | 20 dias | 123 SP | Sistema completo + desplegado |

Nota: El Sprint 0 (26 Abr) es ejecutado en solitario por Allen (Tech Lead). Cubre la configuracion completa del entorno para que el equipo arranque sin friccion tecnica el 27 de Abril.

# 7. Product Backlog Priorizado

Escala de estimacion (Story Points): 1 = trivial, 3 = pequeno, 5 = medio, 8 = complejo, 13 = muy complejo. La columna Responsable indica quien lidera la historia (individual o duo).

| ID | Historia de Usuario | Sprint | SP | Prior. | Responsable | Criterio de Aceptacion clave |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Como administrador, quiero registrar cooperativas con logo, RUC y cuenta bancaria | S1 | 5 | Alta | Allen | CRUD completo, logo almacenado |
| US02 | Como cooperativa, quiero registrar buses con tipo de asientos y foto | S1 | 5 | Alta | Allen | Mapa de asientos generado correctamente |
| US03 | Como cooperativa, quiero gestionar frecuencias ANT con resolucion, origen, destino y hora | S1 | 5 | Alta | Allen | Frecuencia activa/inactiva funciona |
| US04 | Como cooperativa, quiero agregar paradas intermedias con coordenadas GPS | S1 | 3 | Alta | Allen+Gabriela | Paradas ordenadas con lat/lng guardadas |
| US05 | Como cooperativa, quiero generar la hoja de ruta automatica y editarla | S1 | 8 | Alta | Allen+Gabriela | Dias de parada generados si buses > frecuencias |
| US06 | Como cliente, quiero buscar rutas con filtros avanzados | S1 | 5 | Alta | Gabriela | Resultados filtrados; incluye paradas intermedias |
| US07 | Como cliente, quiero ver el detalle del bus (foto, placa, asientos disponibles) | S1 | 3 | Alta | Gabriela | Ficha del bus renderizada con todos los campos |
| US08 | Como cliente, quiero seleccionar mi asiento en el mapa visual del bus | S1 | 5 | Alta | Allen+Gabriela | Asiento bloqueado para otros al seleccionarlo |
| US09 | Como cliente, quiero ingresar mi cedula y obtener mi precio con descuento | S1 | 5 | Alta | Allen | Anti-fraude activo: rechaza 2do descuento en 24h |
| US10 | Como cliente, quiero pagar con tarjeta via pasarela automatica | S2 | 8 | Alta | Sebastian+Andrew | Boleto VIGENTE al instante; guarda ultimos 4 digitos |
| US11 | Como cliente, quiero pagar por transferencia subiendo comprobante | S2 | 8 | Alta | Andrew | Estado PENDIENTE hasta decision del oficinista |
| US12 | Como oficinista, quiero revisar comprobantes y aprobar o rechazar con motivo | S2 | 5 | Alta | Andrew | VIGENTE si aprueba; ANULADO+motivo si rechaza; email auto |
| US13 | Como oficinista, quiero cobrar en efectivo en oficina | S2 | 5 | Alta | Sebastian+Andrew | canal_venta: OFICINA, boleto VIGENTE al instante |
| US14 | Como chofer/ayudante, quiero cobrar efectivo en el bus (PWA) | S2 | 5 | Alta | David | canal_venta: BUS, ligado al turno activo |
| US15 | Como cliente, quiero recibir mi boleto con QR descargable | S2 | 5 | Alta | Andrew | QR unico generado; PDF descargable desde historial |
| US16 | Como chofer, quiero escanear el QR del boleto para validar acceso | S2 | 5 | Alta | Juan+David | VALIDO verde / INVALIDO rojo; boleto pasa a UTILIZADO |
| US17 | Como chofer, quiero transmitir GPS y ver pasajeros que bajan en la proxima parada | S2 | 8 | Alta | Allen+Gabriela | Lista: nombre + asiento; alerta unica por parada |
| US18 | Como pasajero, quiero recibir alerta cuando el bus se acerca a mi parada | S2 | 5 | Alta | Juan+David | Notificacion push y alerta in-app; funciona en segundo plano |
| US19 | Como administrador, quiero ver reportes de boletos por cooperativa y canal | S2 | 5 | Alta | Andrew | Filtros por fecha/cooperativa/canal; exportable PDF/Excel |
| US20 | Como administrador, quiero generar liquidacion mensual por cooperativa | S2 | 3 | Alta | Andrew | Monto, desglose por tipo pasajero, cuenta bancaria incluida |
| US21 | Como usuario, quiero registrarme, iniciar sesion y ver historial de boletos | S3 | 3 | Media | Allen | Historial con descarga de boleto en cualquier momento |
| US22 | Como administrador, quiero configurar logo, colores, redes y radio GPS | S3 | 3 | Media | Gabriela | Cambios reflejados dinamicamente en la UI |
| US23 | Como sistema, quiero enviar emails en confirmacion, aprobacion y rechazo de pago | S3 | 3 | Media | Sebastian | Email enviado en cada evento; plantilla legible |
| US24 | Como equipo, quiero realizar pruebas integrales y corregir bugs | S3 | 5 | Alta | Juan (QA) | 0 bugs criticos; todos los flujos pasan |
| US25 | Como equipo, quiero desplegar en produccion con dominio configurado | S3 | 3 | Alta | Sebastian | App accesible en URL publica; BD produccion funcionando |
| TOTAL | 25 Historias | - | 127 SP | - | - | - |

# 8. Sprint 0: Setup del Entorno (26 Abril)

## Responsable exclusivo: Allen (Tech Lead)

Objetivo: Dejar el entorno 100% listo para que los 6 miembros restantes arranquen el Sprint 1 el 27 de Abril sin ninguna friccion tecnica. Este sprint no tiene historias de usuario formales.

### Checklist Sprint 0 — Allen

- Crear repositorio Git con estructura monorepo (TurboRepo) y ramas: main, staging, develop.

- Inicializar paquetes del monorepo: auth-api, bus-api, ticket-api, frontend-web, frontend-pwa, packages/database.

- Configurar TypeScript, ESLint y Prettier compartidos en el root del monorepo.

- Definir schema Prisma completo en packages/database (todas las entidades del sistema).

- Conectar a PostgreSQL local y ejecutar migraciones iniciales. Verificar que Juan pueda operar desde packages/database.

- Instalar dependencias criticas: Prisma, Tailwind CSS, qrcode, Nodemailer, Stripe SDK, NextAuth.

- Configurar GitHub Actions: build + lint + tests en cada push para todos los paquetes.

- Configurar despliegue automatico a staging en Vercel/Railway al hacer merge a develop.

- Crear tablero Kanban con columnas: Backlog / En progreso / En revision / Hecho. Cargar las 25 historias.

- Invitar a todos los miembros al repositorio con sus permisos correspondientes.

- Realizar primer commit y verificar que el pipeline CI/CD pase completamente.

- Documentar en README: como instalar, variables de entorno necesarias y como correr cada paquete.

Al finalizar el Sprint 0, Allen notifica al equipo que el entorno esta listo y cada quien puede clonar el repo e iniciar su modulo asignado.

# 9. Sprint 1: Cooperativas, Flota, Rutas y Compra Base

## Fechas: 27 Abril -> 3 Mayo 2026   |   44 Story Points   |   7 personas activas

Meta del Sprint: El usuario puede buscar rutas con filtros, ver el detalle del bus, seleccionar su asiento e ingresar su cedula para calcular el precio con descuento. Las cooperativas gestionan su flota y hoja de ruta.

| ID | Historia | SP | Responsable | Tecnica XP | Tareas Tecnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US01 | Registro de cooperativas | 5 | Allen | TDD | Schema Prisma Cooperativa / API CRUD / UI formulario |
| US02 | Registro de buses y asientos | 5 | Allen | Pair Prog. | Schema Bus+Asientos / generador mapa / upload foto |
| US03 | Gestion de frecuencias ANT | 5 | Allen | Diseno Simple | Schema FrecuenciaANT / activar-desactivar / CRUD UI |
| US04 | Paradas intermedias con GPS | 3 | Allen+Gabriela | Duo A | Schema ParadaIntermedia lat/lng / validacion de orden |
| US05 | Hoja de ruta auto/manual | 8 | Allen+Gabriela | Duo A + TDD | Algoritmo auto-asignacion / dias parada / UI calendario |
| US06 | Busqueda con filtros avanzados | 5 | Gabriela | Diseno Simple | Endpoint busqueda con filtros / soporte paradas intermedias |
| US07 | Ficha detalle del bus | 3 | Gabriela | CI | Componente BusCard / datos dinamicos de API |
| US08 | Mapa visual de asientos | 5 | Allen+Gabriela | Duo A | Componente SeatMap / bloqueo en tiempo real / estado disponible/ocupado |
| US09 | Descuento por cedula + anti-fraude | 5 | Allen | TDD | Mock INEC / logica descuento / tabla RegistroDescuento / regla 24h |
| SUBTOTAL S1 | 9 historias | 44 SP |  |  |  |

### Ceremonia: Sprint Planning (27 Abr, 30 min) — Tomas Solis facilita

- Confirmar las 9 historias del Sprint 1 con todo el equipo.

- Duo A (Allen+Gabriela): liderar US04, US05 y US08. Allen lidera US02 y US03 en solitario.

- Gabriela lidera US06 y US07 en solitario.

- Allen lidera US01 y US09 en solitario (auth y descuento por cedula).

- Juan: preparar migraciones de las entidades de Sprint 1 en packages/database.

- David: revisar la PWA base y preparar entorno para Sprint 2.

### Daily Standups Sprint 1 — Tomas Solis modera (10 min, manana)

- 27 Abr: Arranque. Allen: US02 + US01 schema. Gabriela: US06 wireframes.

- 28 Abr: Allen: US03 + US01 API CRUD. Gabriela: US07. Juan: migraciones S1.

- 29 Abr: Duo A arranca US04 + US05 (par). Gabriela: US06 endpoint.

- 30 Abr: Duo A: US05 continua (algoritmo hoja de ruta). Allen: US09 logica descuento TDD.

- 1 May: Duo A: US05 termina, inicia US08 (SeatMap). Allen: US09 regla anti-fraude 24h.

- 2 May: Duo A: US08 termina. Gabriela: US07 BusCard. Code review general.

- 3 May: Buffer interno, fix bugs, preparar demo Sprint 1.

### Ceremonia: Sprint Review (3 May, 20 min)

- Allen demuestra: US02 (registro bus), US03 (frecuencias ANT).

- Duo A demuestra: US05 (hoja de ruta), US08 (mapa de asientos).

- Gabriela demuestra: US06 (busqueda con filtros), US07 (ficha del bus).

- Allen demuestra: US01 (cooperativas), US09 (descuento + anti-fraude).

### Ceremonia: Retrospectiva (3 May, 15 min) — Tomas Solis facilita

- Que funciono bien en los duos.

- Que fue dificil o lento.

- 1 accion concreta de mejora para Sprint 2.

# 10. Sprint 2: Pagos, QR, GPS y Reportes

## Fechas: 4 Mayo -> 10 Mayo 2026   |   62 Story Points   |   7 personas activas

Meta del Sprint: Los 4 metodos de pago completos, boletos QR de un solo uso, validacion por escaneo, GPS con alertas a chofer y pasajero, y reportes/liquidaciones para el administrador.

| ID | Historia | SP | Responsable | Tecnica XP | Tareas Tecnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US10 | Pago con tarjeta (pasarela) | 8 | Sebastian+Andrew | Duo B + TDD | Integracion Stripe/PayPhone / webhook / guardar ultimos 4 digitos |
| US11 | Pago transferencia + comprobante | 8 | Andrew | Pair Prog. | Upload comprobante S3/local / estado PENDIENTE / notificacion oficinista |
| US12 | Validacion comprobante por oficinista | 5 | Andrew | TDD | Panel revision / aprobar=>VIGENTE / rechazar+motivo / email auto |
| US13 | Efectivo en oficina | 5 | Sebastian+Andrew | Duo B | UI cobro efectivo / PagoEfectivo canal OFICINA / turno |
| US14 | Efectivo en bus (PWA chofer) | 5 | David | CI | UI PWA cobro / PagoEfectivo canal BUS / cambio automatico / turno |
| US15 | Boleto QR descargable | 5 | Andrew | CI | Generar UUID / renderizar boleto / exportar PDF / historial accesible |
| US16 | Escaneo QR acceso al bus | 5 | Juan+David | Duo C + TDD | API verificar-boleto / camara PWA / VALIDO/INVALIDO / estado UTILIZADO |
| US17 | GPS chofer + lista pasajeros por parada | 8 | Allen+Gabriela | Duo A + TDD | API gps/ubicacion / Haversine / UbicacionBus / AlertaParada CHOFER |
| US18 | Alerta GPS al pasajero | 5 | Juan+David | Duo C | AlertaParada PASAJERO / push notification / service worker PWA / in-app |
| US19 | Reportes administrativos | 5 | Andrew | Diseno Simple | API reportes con filtros / agrupacion canal+tipo / exportar PDF/Excel |
| US20 | Liquidacion mensual por cooperativa | 3 | Andrew | Refactoring | Calculo monto / cuenta bancaria / reporte descargable |
| SUBTOTAL S2 | 11 historias | 62 SP |  |  |  |

### Distribucion de cargas en Sprint 2

- Duo B (Sebastian+Andrew): US10 (tarjeta, 8 SP) y US13 (efectivo oficina, 5 SP). El mas pesado va al duo mas solido en backend.

- Andrew en solitario: US11, US12, US15, US19, US20. Nucleo transaccional del ticket-api.

- Duo A (Allen+Gabriela): US17 (GPS chofer, 8 SP). Logica mas compleja del Sprint 2.

- Duo C (Juan+David): US16 (escaneo QR) y US18 (alerta GPS pasajero). PWA + QA integrado.

- David en solitario: US14 (efectivo en bus, PWA chofer).

### Ceremony: Sprint Planning (4 May, 30 min) — Tomas Solis facilita

- Confirmar las 11 historias y sus responsables.

- Orden de desarrollo: pagos primero (US10-US14), luego QR (US15-US16), luego GPS (US17-US18), luego reportes (US19-US20).

- Alerta de riesgo: 62 SP en 7 dias. Si al dia 5 (8 May) quedan mas de 2 historias sin empezar, Tomas Solis escala al PO para negociar scope.

### Ceremonia: Sprint Review (10 May, 20 min)

- Demo flujo completo de compra: tarjeta (Duo B), transferencia+aprobacion (Andrew), efectivo oficina (Duo B), efectivo bus (David).

- Demo QR: generacion de boleto (Andrew) + escaneo y validacion (Duo C).

- Demo GPS: transmision chofer + alerta pasajero (Duo A + Duo C).

- Demo reporte de liquidacion mensual descargable (Andrew).

# 11. Sprint 3: Afinamiento, Despliegue y Entrega

## Fechas: 11 Mayo -> 12 Mayo 2026   |   17 Story Points   |   7 personas activas

Meta del Sprint: Sistema autenticado, emails funcionando, app configurable, 0 bugs criticos y desplegado en produccion con URL publica.

| ID | Historia | SP | Responsable | Tecnica XP | Tareas Tecnicas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| US21 | Autenticacion, registro e historial | 3 | Allen | TDD | Auth NextAuth/JWT / perfil / historial boletos / descarga PDF |
| US22 | Configuracion visual de la app | 3 | Gabriela | Diseno Simple | Panel config / logo / colores / redes / radio GPS / aplicacion dinamica |
| US23 | Notificaciones por correo electronico | 3 | Sebastian | CI | Nodemailer / plantillas / eventos: compra, aprobacion, rechazo |
| US24 | Pruebas integrales y correccion de bugs | 5 | Juan (QA) | TDD+Pair | E2E de todos los flujos / regression / fix bugs / responsive |
| US25 | Despliegue en produccion | 3 | Sebastian | Release | Vercel/Railway / dominio / env produccion / BD prod / smoke test |
| SUBTOTAL S3 | 5 historias | 17 SP |  |  |  |

### Distribucion de los 2 dias

- 11 May: Allen (US21 auth), Gabriela (US22 config visual), Sebastian (US23 emails). Juan inicia E2E tests.

- 12 May: Juan (US24 pruebas integrales + fix bugs), Sebastian (US25 despliegue produccion + smoke test). Todo el equipo disponible para bugs de ultimo momento.

### Retrospectiva Final (12 May, 15 min)

- Reflexion sobre todo el proyecto y los 3 duos XP.

- Documentar lecciones aprendidas de Scrum+XP con 7 personas.

# 12. Buffer Final: Afinamiento de Detalles (13-15 Mayo)

Estos 3 dias NO son para desarrollar funcionalidades nuevas. Distribucion sugerida del equipo:

- Allen + Sebastian: optimizacion de rendimiento, seguridad final en auth-api y revision de logs de produccion.

- Allen + Gabriela (Duo A): polish de UI/UX en frontend-web. Revisar cada pantalla en movil y escritorio.

- Andrew: documentacion de la API (endpoints, parametros, ejemplos de respuesta).

- Juan + David (Duo C): pruebas de usuario externas, toma de nota de fricciones, ajustes en PWA.

- Todo el equipo: ensayo de la demo final. Practicar el recorrido completo del sistema ante el docente/evaluador.

Regla de oro del buffer: si el Sprint 3 termina a tiempo el 12 de mayo, estos dias son de afinamiento. Si hay retraso, se usan para terminar historias pendientes. El deadline del 15 de mayo es inamovible.

# 13. Ceremonias y Cadencia

| Ceremonia | Cuando | Duracion | Responsable / Objetivo |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint Planning | Inicio de cada sprint | 30 min | Tomas Solis (SM) facilita. Seleccionar historias, estimar SP, asignar responsables. |
| Daily Standup | Cada dia, manana | 10 min | Tomas Solis modera. Que hice / Que hare hoy / Impedimentos. Todos participan. |
| Sprint Review | Fin de cada sprint | 20 min | Cada responsable demuestra su historia. Allen valida criterios tecnicos. |
| Retrospectiva | Fin de cada sprint | 15 min | Tomas Solis facilita. Que funciono / Que mejorar / 1 accion concreta. |
| Pair Programming | Durante el sprint (XP) | Segun tarea | Duos A/B/C segun asignacion. Allen disponible como reviewer flotante. |
| Code Review | Antes de merge a main | 15-30 min | Allen aprueba todos los PRs criticos. Al menos 1 aprobacion para merge. |

# 14. Definition of Done (DoD)

Una historia se considera COMPLETADA solo cuando cumple TODOS los siguientes criterios:

| Criterio (Definition of Done) | Verificacion |
| --- | --- |
| Codigo commiteado en rama de la historia (feature/US-XX) | Git log / PR abierto |
| Tests unitarios escritos y pasando (TDD) | npm test verde en el paquete del modulo |
| Code review aprobado por Allen (Tech Lead) | PR aprobado en GitHub |
| Integracion continua (CI) pasando sin errores | GitHub Actions / Vercel build verde |
| Criterio de aceptacion verificado manualmente | Checklist de la historia marcado por el responsable |
| UI responsiva en movil y escritorio | Prueba en Chrome DevTools mobile (aplica a US de Gabriela y David) |
| Sin deuda tecnica obvia (refactoring aplicado) | Revision de codigo limpio antes del commit diario |
| Schema Prisma validado por Juan | Juan confirma migracion limpia en packages/database |

# 15. Gestion de Riesgos

### Riesgo 1: Integracion de pasarela de pagos mas lenta de lo esperado

- Probabilidad: Media. Impacto: Alto. Responsable: Duo B (Sebastian+Andrew).

- Mitigacion: Usar modo sandbox de Stripe/PayPhone desde el Sprint 0. Si falla la integracion real, dejar pago con tarjeta en modo simulado para la entrega y documentarlo.

### Riesgo 2: GPS sin precision suficiente en el navegador

- Probabilidad: Media. Impacto: Medio. Responsable: Duo A (Allen+Gabriela).

- Mitigacion: Probar la API de Geolocation en dispositivos reales desde el inicio de US17. Si la precision es baja, ampliar el radio de alerta en configuracion (US22).

### Riesgo 3: Sprint 2 sobrecargado (62 SP en 7 dias)

- Probabilidad: Alta. Impacto: Alto. Responsable: Tomas Solis (Scrum Master).

- Mitigacion: Maximizar pair programming en las historias de 8 SP. Si al dia 5 (8 May) hay mas de 2 historias sin empezar, Tomas Solis escala al PO y negocia simplificacion del scope de GPS (solo alerta al chofer, sin push al pasajero).

### Riesgo 4: Problemas de despliegue en produccion

- Probabilidad: Baja. Impacto: Alto. Responsable: Sebastian (DevOps).

- Mitigacion: Sebastian configura staging desde el Sprint 0 y despliega al final de cada sprint. El Sprint 3 no debe ser la primera vez que se despliega.

### Riesgo 5: Deuda tecnica acumulada

- Probabilidad: Media. Impacto: Medio. Responsable: Allen (Tech Lead).

- Mitigacion: Refactoring continuo (XP) al final de cada dia. Allen rechaza PRs con deuda tecnica obvia. Juan valida que los schemas Prisma no acumulen inconsistencias.

# 16. Herramientas del Proyecto

- Control de versiones: Git + GitHub. Ramas: main, staging, develop, feature/US-XX.

- Monorepo: TurboRepo con paquetes auth-api, bus-api, ticket-api, frontend-web, frontend-pwa, packages/database.

- CI/CD: GitHub Actions (lint + test + build por paquete) + Vercel/Railway (deploy automatico a staging).

- Tablero Kanban: GitHub Projects o Trello. Columnas: Backlog / En progreso / En revision / Hecho.

- Comunicacion: WhatsApp/Discord para daily async + Google Meet para ceremonias.

- Testing: Jest + React Testing Library. Juan lidera los tests de integracion y E2E.

- Estimacion: Planning Poker (escala Fibonacci: 1, 3, 5, 8, 13). Tomas Solis facilita.

- Documentacion: README en GitHub (Allen) + API docs (Andrew en buffer final).

Resumen ejecutivo del plan

7 personas  |  3 duos XP  |  3 sprints activos  |  25 historias  |  123 Story Points

Sprint 0 (26 Abr): Allen en solitario — Sprint 1 arranca con el equipo completo el 27 Abr

Cierre objetivo: 12 May 2026   |   Buffer: 13-15 May   |   Deadline: 15 May 2026

Planificacion generada automaticamente | Version 2.0 | Abril 2026